## Cumplimiento PD SMAPA
Cumplimiento de Plan de Desarrollo
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú
Período Informado 2017- 2021
Periodo Informado | Código Cronograma | Etapa de Servicio | Código de Glosa | Descripción Glosa | Avance Físico (%) | Longitud (m) | Año Inicio | Año Término | Mes Término | Inversión Programada (UF) | Inversión Efectiva (UF) | Comentario y/u Observaciones SISS
201712 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1601-EL01 | Refuerzo Alimentadora El Abrazo Tramos 2 al 9 D=250 L=605 | 100 | 462 | 2017 | 2017 | 12 | 9577 | 5019 | Glosa Ejecutada
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R0101-PZ06 | Impulsión a Estanque Pozo Nuevo 1 San José D=300 L=100 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 1357 | 0 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; se construyeron 2 pozos del PD anterior. Este pozo cubrirá el déficit al año 5.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R0501-PZ07-2018 | Impulsión Pz Nuevo 1 Cerrillos I D=300 L=100 | 0 | 100 | 2018 | 2018 | 12 | 1357 | 1357 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; pozo tiene el carácter de reserva.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R0501-SE01 | Rfzo Impulsión Booster Cerrillos I D= 300 L=40 | 10 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 543 | 0 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R0701-PZ05-2018 | Impulsión a Estanque Nuevo Pozo 2 Jahuel D=300 L=100 | 0 | 100 | 2018 | 2018 | 12 | 1357 | 1357 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; pozo reemplaza a Pozo que actualmente va a la red (Miami o Los Alamos).
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R1001-PZ05-2018 | Impulsión a Estanque Pozo de Reserva 1 Vista Alegre D=250 L=100 | 0 | 100 | 2018 | 2018 | 12 | 1579 | 1579 | Pozo operativo, se elimina obra. Sector sin déficit, puede apoyar a otros sectores. Se construyó pozo recientemente.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R1001-PZ06-2018 | Impulsión a Estanque Nuevo Pozo 2 Vista Alegre D=300 L=100 | 0 | 100 | 2018 | 2018 | 12 | 1357 | 1357 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; se construye para apoyar a otros sectores.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R1101-PZ | Impulsión a Estanque Pozo Nuevo N° 1 El Almendral D=300 L=100 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 1357 | 0 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; sector sin defícits. Se construye para apoyar a otros sectores. Se construyó un pozo en el verano 2020.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R1301-PZ04-2018 | Impulsión a Estanque Pozo de Reserva Santa Marta D=300 L=100 | 0 | 100 | 2018 | 2018 | 12 | 1357 | 1357 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Se construyó un pozo del PD anterior. Este pozo cubirá déficit de la reserva.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T1 | Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_1 D= 450 L= 270 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 4623 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T2 | Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_2 D= 450 L= 203 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 3476 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T3 | Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_3 D= 450 L= 218 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 3733 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T4 | Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_4 D= 450 L= 190 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 3253 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T4P | Refuerzo Alimentadora Poniente Ciudad Jardín II Tramo 4 D= 450 L=302 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 5171 | 0 | Se construyó solución equivalente.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T5 | Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_5 D=450 L=100 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 1712 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T5O | Refuerzo Alimentadora Oriente Ciudad Jardín II Tramo 5 D= 400 L= 256 | 70 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 4298 | 0 | Se construyó solución equivalente.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T5P | Refuerzo Alimentadora Poniente Ciudad Jardín II Tramo 5 D= 450 L= 320 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 5479 | 0 | Se construyó solución equivalente.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T6O | Refuerzo Alimentadora Oriente Ciudad Jardín II Tramo 6 D=315 L= 124 | 70 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 2003 | 0 | Se construyó solución equivalente.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T6P | Refuerzo Alimentadora Poniente Ciudad Jardín II Tramo 6 D= 450 L= 20 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 342 | 0 | Se construyó solución equivalente.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 1101-R1501-EL01-T7O | Refuerzo Alimentadora Oriente Ciudad Jardín II Tramo 7 D= 315 L= 257 | 70 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 4151 | 0 | Se construyó solución equivalente.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R1702-PZ02-2018 | Impulsión a Estanque Pozo Reserva Est. Lautaro D=300 L=100 | 0 | 100 | 2018 | 2018 | 12 | 1357 | 1357 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; se construyó pozo 80 l/s del PD anterior, luego se amplió a 106 l/s. Este pozo operará como reserva.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R1801-PZ01-2018 | Impulsión a Estanque Pozo San Juan 1 D=300 L=100 | 0 | 100 | 2018 | 2018 | 12 | 1357 | 1357 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Pozo cubrirá déficit del año 5. Se planifica resectorizar todo el area sur-oriente del TOP SMAPA.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 1101-R1801-PZ02-2018 | Impulsión a Estanque Pozo Reserva Est. San Juan D=300 L=100 | 0 | 100 | 2018 | 2018 | 12 | 1357 | 1357 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Pozo cubrirá déficit del año 5. Sera pozo de reserva.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-108-2018 | Ampliación Cap. Pozo 5 Los Presidentes Q=90 l/s | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 709 | 709 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Sector Oreste Plath y Los Presidentes operan en conjunto. Se construyeron dos pozos del PD anterior, Lumen 5 y Lumen 6. Pozo operará como reserva.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-109-2018 | Ampliación Cap. Pozo 6 Los Presidentes Q=90 l/s | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 709 | 709 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Sector Oreste Plath y Los Presidentes operan en conjunto. Se construyeron dos pozos del PD anterior, Lumen 5 y Lumen 6. Pozo operará como reserva.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-153-2018 | Pozo San Juan 1 Q=100 l/s H=100 m | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 22232 | 22232 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Pozo cubrirá déficit del año 5. Se planifica resectorizar todo el area sur-oriente del TOP SMAPA. Se crea nueva planta San Juan.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-157 | Pozo Nuevo 1 San José Q=50 l/s H=95 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 20900 | 0 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Se construyeron 2 pozos del PD anterior. Este pozo cubrirá el déficit al año 5
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-158 | Pozo Nuevo N° 1 El Almendral Q=80 l/s H=100 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 21855 | 0 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Sector sin déficit. Se construye para apoyar a otros sectores. Se construyó un pozo en el verano 2020.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-159 | Pozo de Reserva Santa Marta Q=64 l/s H=95 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 21411 | 0 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Se construyó un pozo del PD anterior. Este pozo cubrirá déficit de la reserva.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-161-2018 | Pozo Reserva Est. Lautaro Q=85 l/s H=90 m | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 21642 | 21642 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Se construyó pozo 80 l/s del PD anterior, luego se amplió a 106 l/s. Este pozo operará como reserva.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-162-2018 | Pozo Reserva Est. San Juan Q=77 l/s H=100 m | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 21798 | 21798 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Pozo cubrirá déficit del año 5. Sera pozo de reserva
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-163-2018 | Pozo Nuevo 1 Cerrillos I Q=50 l/s | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 20608 | 20608 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Pozo tiene el carácter de reserva
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-164-2018 | Nuevo Pozo 2 Vista Alegre Q=75 l/s H=125 m | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 22324 | 22324 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Se construye para apoyar a otros sectores.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 203-165-2018 | Nuevo Pozo 2 Jahuel Q=70 l/s H=82 m | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 21238 | 21238 | Reprogramación producto modelación integral y nueva demanda; Pozo reemplaza a Pozo que actualmente va a la red (Miami o Los Alamos).
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R0101-PA01 | Planta Elevadora a Estanque Elevado San José Q=400 l/s H=45 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 6017 | 0 | Reprogramación producto resectorización y nueva demanda; PEAP debe construirse junto con nuevo estanque San José.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R0202-2018 | Ampliación Booster Versalles Q=35 l/s H=28 m | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 355 | 355 | Reprogramación producto resectorización y nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R0701-2018 | Reemplazo Bombas Booster Jahuel Q=510 l/s H=38 m (3+1) | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 1736 | 1736 | Reprogramación producto resectorización y nueva demanda; Obra SMAPA dentro de su Planificación de reposición O&M.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R0801-PA01 | PEAP a Estanques Elevados El Tranque Q=300 l/s H=40 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 4831 | 0 | Reprogramación por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Esta obra apoyara la regulación de los sectores interconectados al sector El Tranque.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R0901-PA01-2018 | PEAP a Estanque elevado Santa Adela Q=200 l/s H=40 m | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 3923 | 3923 | Obra no se requiere.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R1101-PA01 | PEAP a Estanque Elevado El Almendral Q=400 l/s H=40 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 5739 | 0 | Reprogramación por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Se requiere junto con la incorporación de nuevos pozos en El Almendral.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R1301-PA01 | PEAP a Estanque elevado Santa Marta Q=210 H=35 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 3834 | 0 | No se requiere por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Esta PEAP estaba asociada a la construcción de nuevo estanque semienterrado Santa Marta. Este se eliminó del cronograma.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 301-R1501-PA01A | Ampliación PEAP a Est. Elevados Ciudad Jardín II Q=30 l/s H=50 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 864 | 0 | Reprogramación producto resectorización y nueva demanda; Demanda creció menos de lo proyectado. Se reprograman obras.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R1501-PA02 | PEAP a Estanque Elevado Ciudad Jardín II Q=200 l/s H=40 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 3923 | 0 | Reprogramación por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Demanda creció menos de lo proyectado. Se reprograman obras.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R1801-PA01-2018 | PEAP Booster Est. San Juan Q= 380 l/s H=25 m | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 4755 | 4755 | Reprogramación por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Se posterga en paralelo con la resectorización del sector Sur-Oriente del TOP SMAPA y la construcción de los pozos San Juan y el estanque.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 301-R2001-PA01A | Ampliación Booster Estanque Lautaro Q=140 l/s H=45 m | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 3331 | 0 | Reprogramación por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Se planifica resectorizar todo el area sur-oriente del TOP SMAPA. Se crea nueva planta San Juan que absorbe parte de la demanda de la planta Lautaro.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 401-R0101-SE01 | Estanque Semienterrado San José V=6000 m3 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 53683 | 0 | Reprogramacion; En la actualidad, en los días de máximo consumo, los pozos operan con un caudal intermedio entre el Qmaxdía y Qmax hor. Con ello en la práctica se necesitan menores volumenes de estanques que los teoricos. Se aplaza esta obra para el cumplimiento de la regulación y reserva. Obra permitirá tener una reserva de entre 2 y 4 horas.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 401-R0801-SE01 | Estanque Semienterrado El Tranque V=5000 m3 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 51069 | 0 | Reprogramación por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Esta obra apoyara la regulación de los sectores interconectados al sector El Tranque
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 401-R1301-SE01 | Estanque Semienterrado Santa Marta V=4000 m3 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 43358 | 0 | No se requiere por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Se elimina por resectorización del sector Sur-Oriente del TOP SMAPA. Con ello se disminuye demanda sobre planta Santa Marta.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 401-R1501-SE02 | Estanque Semienterrado 2 Ciudad Jardín II V=3000 m3 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 12 | 44897 | 0 | Reprogramación; Demanda creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 401-R1702-SE02-2018 | Estanque Semienterrado Lautaro 2 V=2000 m3 (Reserva Ciudad Satelite) | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 15520 | 15520 | Reprogramación producto resectorización y nueva demanda; Se elimina por resectorización del sector Sur-Oriente del TOP SMAPA. Con ello se disminuye la demanda sobre planta Lautaro.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 401-R1801-SE01-2018 | Estanque Semienterrado San Juan V=3000 m3 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 44897 | 44897 | Reprogramación; Se posterga en paralelo con la resectorización del sector Sur-Oriente del TOP SMAPA y la construcción de los pozos San Juan.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 402-R0901-EL03-2018 | Estanque Semienterrado Santa Adela V=3000 m3 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 38358 | 38358 | Reprogramación producto resectorización y nueva demanda; Obra para cubrir déficit al final del quinquenio.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 601-R0701-2018 | Ampliación Centro de Cloración Jahuel Q= 100 l/s (278 a 378 l/s) | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 2548 | 2548 | Se elimina producto de nueva sectorización.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 601-R1801-2018 | Centro de Cloración San Juan Q=170 l/s | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 2933 | 2933 | Reprogramación por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Se planifica resectorizar todo el area sur-oriente del TOP SMAPA. Se crea nueva planta San Juan.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 701-R0701-2018 | Aumento Capacidad Centro de Fluoruración Jahuel Q= 100 l/s (278 a 378 l/s) | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 724 | 724 | Se elimina producto de nueva sectorización y a la disminución de la demanda proyectada.
201812 | SC-13-09-2014 | Produccion | 701-R1801-2018 | Centro de Fluoruración San Juan Q=170 l/s | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 12 | 1378 | 1378 | Reprogramación por resectorización del macro sector Santa Marta, El Abrazo, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite; Se planifica resectorizar todo el area sur-oriente del TOP SMAPA. Se crea nueva planta San Juan.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-05-01 | Cierre Interconexiones Cerrillos-Escobar Williams. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 0 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-05-02 | Habilitación Interconexión Unica. Cerrillos-Escobar Williams. Vv. Limitadora Q=30 l/s Av. Lo Errazuriz-Camino a Melipilla | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 1000 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-05-03 | Cierre Interconexión Cerrillos-E. Williams. Cañs C564, C569, C605, C609 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 0 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda; Obras retrasadas. SMAPA informó que ya estaba abordando este proyecto.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-08-5-2018 | Rfzo_Tristan_Valdes_Tramo_5 D=315 L= 32 (HDPE) | 0 | 32 | 2018 | 2018 | 12 | 517 | 517 | Reprogramación producto nueva demanda que creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-08-6-2018 | Rfzo_Tristan_Valdes_Tramo_6 D=315 L= 245 (HDPE) | 0 | 245 | 2018 | 2018 | 12 | 3957 | 3957 | Reprogramación producto nueva demanda que creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-08-7-2018 | Rfzo_Tristan_Valdes_Tramo_7 D=315 L= 161 (HDPE) | 0 | 161 | 2018 | 2018 | 12 | 2600 | 2600 | Reprogramación producto nueva demanda que creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-08-8-2018 | Rfzo_Tristan_Valdes_Tramo_8 D=315 L= 190 (HDPE) | 0 | 190 | 2018 | 2018 | 12 | 3069 | 3069 | Reprogramación producto nueva demanda que creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-08-T1 | Rfzo_Tristan_Valdes_Tramo_1 D=315 L=80 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 1292 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda que creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-08-T2 | Rfzo_Tristan_Valdes_Tramo_2 D=315 L=124 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 2003 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda que creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-08-T3 | Rfzo_Tristan_Valdes_Tramo_3 D=315 L=21 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 339 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda que creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-08-T4 | Rfzo_Tristan_Valdes_Tramo_4 D=315 L=183 | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 2955 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda que creció menos de lo proyectado.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-09 | Refuerzo Sector Colegio Terraustral D=315 mm L=350 m | 3 | 1 | 2017 | 2017 | 12 | 8645 | 0 | Reprogramación producto nueva demanda; Se posterga en paralelo con la resectorización del sector Sur-Oriente del TOP SMAPA.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-10-1-2018 | Refuerzo Nudo Vespucio-Autopista Central D=315 L=305 m | 100 | 305 | 2018 | 2018 | 12 | 4926 | 4926 | Glosa Ejecutada
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-10-2-2018 | Renovacion Pasaje Nahuelbuta con V. Perez Rosales HDPE D= 100 L=288 | 0 | 288 | 2018 | 2018 | 12 | 4086 | 4086 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-12-2018 | Renovacion Vicente Perez Rosales/Nueva San Martín hasta Av 3 Poniente HDPE D= 100 L=343 | 0 | 343 | 2018 | 2018 | 12 | 4866 | 4866 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-15-10-2018 | Refuerzo Alimentadora Oriente Ciudad Jardin II Tramo 10 D=250 L= 119 (HDPE) | 0 | 119 | 2018 | 2018 | 12 | 1879 | 1879 | Se construyó solución equivalente, faltaba actualizar catastro.
201812 | SC-13-09-2014 | Distribucion | 800-2018 | Obras Generales Refuerzo de Nudos y Cierre de mallas | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 12 | 30520 | 30520 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-05-22-2018 | VN-22-2018: COL IX 8367-8364, D=300mm, L=120m | 0 | 120 | 2018 | 2018 | 12 | 2029 | 2029 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-05-28-2018 | VN-28-2018: COL IX 8495-8498, D=450mm, L=75m | 0 | 75 | 2018 | 2018 | 12 | 1627 | 1627 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-07-06-2018 | EP-6-2018: CAÑ II - 1 9969-9971, D=250mm, L=36m | 0 | 36 | 2018 | 2018 | 12 | 722 | 722 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-11-53-2018 | CR-53-2028: CAÑ VI-11 15200E-7236, D=200mm, L=311m | 100 | 311 | 2018 | 2018 | 12 | 5742 | 5742 | Glosa Ejecutada
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-12-1-2018 | AS-1-2018: COL II 2700-2697, D=550mm, L=80m | 0 | 80 | 2018 | 2018 | 12 | 2434 | 2434 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-12-2-2018 | AS-2-2018: CAÑ II -1 3044-3043, D=250mm, L=22m | 0 | 22 | 2018 | 2018 | 12 | 446 | 446 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-13-05-2018 | EA-5-2018: COL III 2193-2194, D=500mm, L=124m | 0 | 124 | 2018 | 2018 | 12 | 2924 | 2924 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-13-07-2018 | EA-7-2018: CAÑ III-12 1031B-1031, D=200mm, L=12m | 0 | 12 | 2018 | 2018 | 12 | 228 | 228 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-13-8A-2018 | EA-8A-2018: COL VI 1025-773A, D=500mm, L=578m | 0 | 578 | 2018 | 2018 | 12 | 147968 | 147968 | Reprogramación producto nueva demanda.
201812 | SC-13-09-2014 | Recoleccion | 900-13-9A-2018 | EA-9A-2018: COL VI 773A-6476, D=500mm, L=622m | 0 | 622 | 2018 | 2018 | 12 | 159232 | 159232 | Reprogramación producto nueva demanda.
201912 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-1 | Obras complementarias y de habilitación Estanque Metálico Cerrillos I (PD anterior era para 2016) Habilitación de Pozo 4-A Planta de Agua Potable Cerrillos I | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 12 | 5648 | 5648 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-259 | Sectorización Válvulas Las Américas, para regulación SD Cerrillos (Cerrar 2 válvulas existentes, Reemplazar 2 válvulas existentes por nuevas) | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 11 | 202 | 0 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-268 | Obras complementarias y habilitación estanque metálico El Almendral. Reparación tablero eléctrico de pozos y boosters. | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 10 | 20999 | 20995 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-308 | Construcción y cambio de sentido de Colector Av. Pedro Aguirre Cerda Intersección calle Mirador | 100 | 36 | 2019 | 2019 | 12 | 3568 | 2840 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-309 | REFUERZO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS: EA-7-2018 CAÑ III-12 1031B-1031, D=200, L=12 | 100 | 12 | 2019 | 2019 | 12 | 2195 | 2346 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-31 | Pozo Nuevo Nº8 El Almendral Q=80 l/s c/u. PEAP Pozo Nuevo Nº8 El Almendral Q=80 l/s, H= 101 m c/u. Obras complementarias Pozo Nº8 El Almendral: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m) c/u, Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 11 | 10728 | 9030 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-310 | REFUERZO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS: VN-22-2018 COL IX 8367-8364, D=300, L=120 | 100 | 120 | 2019 | 2019 | 12 | 2195 | 2346 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-311 | REFUERZO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS: VN-28-2018 COL IX 8495-8498, D=450, L=75 | 100 | 75 | 2019 | 2019 | 12 | 2195 | 2346 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-312 | REFUERZO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS: EP-6-2018 CAÑ II-1 9969-9971, D=250, L=36 | 100 | 36 | 2019 | 2019 | 12 | 2195 | 2346 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-313 | REFUERZO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS: EA-5-2018 COL III2193-2194, D=500, L=124 | 100 | 124 | 2019 | 2019 | 12 | 2195 | 2346 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-314 | REFUERZO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS: AS-1-2018 COL II 2700-2697, D=550, L=80 | 100 | 80 | 2019 | 2019 | 12 | 2195 | 2346 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-315 | REFUERZO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS: AS-2-2018 COL II-1 3044-3043, D=250, L=22 | 100 | 22 | 2019 | 2019 | 12 | 2195 | 2346 | Glosa Ejecutada
201912 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-38 | Pozo Nuevo 1 Ciudad Jardín I Q=80 l/s. PEAP Pozo Nuevo 1 Ciudad Jardín I Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Pozo Nuevo 1 Ciudad Jardín I: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 12 | 16618 | 10565 | Glosa Ejecutada
202101 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-32 | Pozo Nuevo Nº9 El Almendral (Las Lomas). PEAP Pozo Nuevo Nº9 El Almendral (Las Lomas): Q=80 l/s, H= 101 m c/u. Obras complementarias Pozo Nuevo Nº9 El Almendral (Las Lomas): Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m) c/u, Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 10 | 10884 | 13815 | Glosa Ejecutada
202101 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-40 | Pozo Nuevo 1 Ciudad Jardín II Q=80 l/s. PEAP Pozo Nuevo 1 Ciudad Jardín II Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Pozo Nuevo 1 Ciudad Jardín II: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 10 | 9238 | 12351 | Glosa Ejecutada
202102 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-10 | Nuevo Pozo 2 Versalles 1 Q=80 l/s. PEAP Nuevo Pozo 2 Versalles 1 Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Nuevo Pozo 2 Versalles 1 : Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 10 | 16576 | 12330 | Glosa Ejecutada
202102 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-14 | Nuevo Pozo Jahuel Q=80 l/s. PEAP Nuevo Pozo Jahuel Q=80 l/s, H= 101 m, Obras complementarias Nuevo Pozo 2 Jahuel: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 10 | 17519 | 12934 | Glosa Ejecutada
202102 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-45 | Nuevo Pozo San Juan Q=80 l/s. PEAP Nuevo Pozo San Juan Q=80 l/s, H= 100m. Obras complementarias Nuevo Pozo San Juan: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 10 | 18920 | 12209 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-153 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Ciudad Satélite (Lautaro): Conexión (Sectorización): HDPE, (D=200 mm por L=12 m) | 100 | 12 | 2020 | 2020 | 12 | 1339 | 1339 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-154 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Ciudad Satélite (Lautaro): Reposición: HDPE, (D=355 mm por L=2 m) | 100 | 2 | 2020 | 2020 | 12 | 1339 | 1339 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-2 | Regularización de Derechos de Agua de los 10 sondajes que ingresaron entre el 2014-2019 (12 solicitudes de traslado) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 1254 | 4023 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-24 | Nuevo Pozo Vista Alegre Q=80 l/s. PEAP Nuevo Pozo Vista Alegre Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Nuevo Pozo Vista Alegre: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 11 | 16618 | 26902 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-272 | Ampliación Planta Elevadora Ciudad Jardín II, CAUDAL aumenta desde 140 l/s a 275 l/s. ALTURA se mantiene en 54 m | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 12 | 7490 | 7490 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-284 | Nuevo Estanque Lautaro 2000 m3 y Obras complementarias de estanques (PD anterior era para 2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 46606 | 44592 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-329 | Sector Las Rejas: CAÑ I-6 15052-15051 D= 225mm L= 154,04m | 100 | 154.04 | 2020 | 2020 | 12 | 2614 | 2614 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-42 | Nuevo Pozo Santa Marta Q=80 l/s. PEAP Nuevo Pozo Santa Marta Q=80 l/s, H=101 m. Obras complementarias Nuevo Pozo Santa Marta: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 100 | 0 | 2019 | 2019 | 12 | 16618 | 21191 | Glosa Ejecutada
202012 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-71 | Renovación Planta Alessandri - Salida del Estanque elevado Tramo 3 (calle Luis Infante Cerda), HDPE, PN 16, D=300 mm, L=3 m | 100 | 3 | 2020 | 2020 | 12 | 78 | 1 | Glosa Ejecutada
202010 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-6 | Rehabilitación pozo R0102-PZ02A-Alessandri | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 10 | 2470 | 148 | Glosa Ejecutada
202110 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-19 | Pozo Nuevo 1 Cerrillos I Q=80 l/s (reserva) PEAP Pozo Nuevo 1 Cerrillos I Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Pozo Nuevo 1 Cerrillos I: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 10 | 23650 | 0 | Se modifica glosa y queda como "Pozo Nuevo 1 Bicentenario I Q=80 l/s (reserva) PEAP Pozo Nuevo 1 Bicentenario I Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Pozo Nuevo 1 Bicentenario I: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL."
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-48 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Tristan_Valdes_Tramo_1 D=315 L=80 (HDPE) (ex Rfzo 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-49 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Tristan_Valdes_Tramo_2 D=315 L=124 (HDPE) (ex Rfzo 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-50 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Tristan_Valdes_Tramo_3 D=315 L=21 (HDPE) (ex Rfzo 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-51 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Tristan_Valdes_Tramo_4 D=315 L=183 (HDPE) (ex Rfzo 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-52 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_1 D= 450 L= 270 (HDPE) (ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-53 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_2 D= 450 L= 203 (HDPE) (ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-54 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_3 D= 450 L= 218 (HDPE) (ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-55 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_4 D= 450 L= 190 (HDPE) (ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-56 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Alimentadora_Gonzalez_Videla_Tramo_5 D=450 L=100 (HDPE) (ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-57 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Renovación y Extensión Sector Colegio Terraustral D=315 mm L=350 m. Obras del PD 2014-2028 | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-58 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Tristan_Valdes_Tramo_5 D=315 L= 32 (HDPE)(ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-59 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Tristan_Valdes_Tramo_6 D=315 L= 245 (HDPE)(ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-60 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Tristan_Valdes_Tramo_7 D=315 L= 161 (HDPE)(ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-61 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Extensión Tristan_Valdes_Tramo_8 D=315 L= 190 (HDPE)(ex extensión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-62 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Renovacion Vicente Perez Rosales/Nueva San Martín hasta Av 3 Poniente HDPE D= 100 L=343. Obras del PD 2014-2028 | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-63 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Renovacion Pasaje Nahuelbuta con V. Perez Rosales HDPE D= 100 L=288. Obras del PD 2014-2028 | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202103 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-64 | Extensión de Conducciones y Redes de Agua Potable: Conexión Tristan Valdez-San Martin D=315 L= 13 (ex conexión 2017-2018) | 100 | 0 | 2019 | 2020 | 12 | 2862 | 2489 | Glosa Ejecutada
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-202 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Santa Ana de Chena (San Juan): Extensión (Sectorización): HDPE, (D=630 mm por L= 302 m) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 3328 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-22 | Pozo Nuevo 1 Santa Adela Q=80 l/s (reserva). PEAP Pozo Nuevo 1 Santa Adela Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Pozo Nuevo 1 Santa Adela: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 23650 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-237 | Obras de Resectorización Sector Lautaro (Abrir 2 válvulas existentes, Instalar 2 válvulas nuevas cerradas) | 5 | 0 | 2020 | 2020 | 12 | 202 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-243 | Obras de Resectorización Sector El Abrazo (Cerrar 15 válvulas existentes, Instalar 9 válvulas nuevas abiertas) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 911 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-251 | Obras de Resectorización Sector Los Presidentes (Cerrar 2 válvulas existentes Oreste Plath) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 0 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-256 | Obras de Resectorización Sector Ciudad Satélite (Cerrar 6 válvulas existentes, Instalar 6 válvulas nuevas abiertas) | 5 | 0 | 2020 | 2020 | 12 | 607 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-260 | Obras de Mejoramiento de Redes Sector Santa Ana de Chena (San Juan) (Abrir 1 válvula existente) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 0 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-274 | Ampliación Planta Elevadora Jahuel (2+1), CAUDAL aumento desde 140 l/s a 250 l/s (en 2020). ALTURA se mantiene en 50 m | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 10 | 9944 | 9944 | Glosa Ejecutada
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-285 | Nuevo Estanque San José 6000 m3 y Obras complementarias de estanques, incluido PEAP Est San José 6000 m3 (desde Est. SE hacia Est. Elev) Q=300 l/s obras del PD 2014-2028 | 5 | 0 | 2020 | 2020 | 10 | 75170 | 4262 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-286 | Nuevo Estanque San Juan 7000 m3 y Obras complementarias de estanques, incluido PEAP Estanque San Juan 7000 m3 Q=250 H=50 obras del PD 2014-2028 | 93 | 0 | 2020 | 2020 | 10 | 79715 | 63204 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-3-A | Regularización de Derechos de Agua (nuevos sondajes que iniciaron explotación/operación en el año 2019) | 100 | 0 | 2020 | 2021 | 12 | 1696 | 15 | Glosa Ejecutada
202112 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-316 | Renovacion de Redes aguas servidas L=4.000 m, las calles especificas o detalle de tramos serán informados a la SISS para su aprobación en julio del año inmediatamente anterior. | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 73755 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-330 | Sector Las Rejas: COL III 14774-14779 D= 280mm L= 117,16m | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 12 | 2053 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-331 | Sector Los Alamos: COL I 10173-10179B D= 560mm L= 399,5m | 100 | 399.5 | 2020 | 2020 | 12 | 8524 | 8524 | Glosa Ejecutada
202112 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-333 | Sector Vespucio Norte: CAÑ IV-3 11970-11966 D= 200mm L= 161,75m | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 12 | 2707 | 0 | Modifica Fecha Inicio y Término para abril 20213
202112 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-334 | Sector Vespucio Norte: COL I 12019-12033 D= 280mm L= 199,03m | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 12 | 3487 | 0 | Modifica Fecha Inicio y Término para abril 20213
202112 | SC-13-09-2019 | Recoleccion | 0-335 | Sector Vespucio Norte: COL IV 11442-11846 D= 630mm L= 554,66m | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 12 | 12509 | 0 | Modifica Fecha Inicio y Término para abril 20213
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-36 | Cambiar punto de operación de PEAP PEAP TIPO C IMPULSIÓN POZO 1A CRS (código NBI: 303-R1103-PZ01A) a nuevo punto Q=80 l/s, H= 114 m | 100 | 0 | 2020 | 2021 | 12 | 2470 | 2470 | Glosa Ejecutada
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-4-A | Regularización de Derechos de Agua (nuevos sondajes que iniciaron explotación/operación en el año 2020) | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 1907 | 15 | Glosa Ejecutada
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-41 | Nuevo Pozo Reserva Ciudad Jardín II Q=80 l/s. PEAP Nuevo Pozo Reserva Ciudad Jardín II Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Nuevo Pozo Reserva Ciudad Jardín II: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 8 | 16753 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-43 | Nuevo Pozo de Reserva Santa Marta Q=80 l/s. PEAP Nuevo Pozo de Reserva Santa Marta Q=80 l/s, H=101 m. Obras complementarias Nuevo Pozo de Reserva Santa Marta: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 10 | 16618 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-46 | Pozo Reserva Est. San Juan Q=80 l/s. PEAP Pozo Reserva Est. San Juan Q=80 l/s, H= 100 m. Obras complementarias Pozo Reserva Est. San Juan: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 10 | 23650 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-5 | Pozo Nuevo 1 San José Q=80 l/s. PEAP Pozo Nuevo 1 San José Q=80 l/s, H= 121 m. Obras complementarias Pozo Nuevo 1 San José: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 5 | 0 | 2020 | 2020 | 10 | 24970 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-152 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Ciudad Satélite (Lautaro): Extensión: HDPE, (D=200 mm por L=220 m) | 5 | 0 | 2020 | 2020 | 12 | 1339 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Produccion | 0-19A | Pozo Nuevo 1 Bicentenario I Q=80 l/s (reserva) PEAP Pozo Nuevo 1 Bicentenario I Q=80 l/s, H= 101 m. Obras complementarias Pozo Nuevo 1 Bicentenario I: Impulsión (HDPE, D= 300mm, L= 50 m), Macromedidor, CL. | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 10 | 23650 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-197 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Santa Ana de Chena (San Juan): Conexión: HDPE, (D=160 mm por L= 50 m) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 3328 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-198 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Santa Ana de Chena (San Juan): Conexión: HDPE, (D=200 mm por L= 66 m) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 3328 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-199 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Santa Ana de Chena (San Juan): Conexión: HDPE, (D=315 mm por L= 104 m) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 3328 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-200 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Santa Ana de Chena (San Juan): Conexión: HDPE, (D=560 mm por L= 3 m) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 3328 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
202112 | SC-13-09-2019 | Distribucion | 0-201 | Mejoramiento de Redes y Sectorización Sector Santa Ana de Chena (San Juan): Extensión (Sectorización): HDPE, (D=160 mm por L= 495 m) | 5 | 0 | 2021 | 2021 | 12 | 3328 | 0 | Los antecedentes asociados a la no ejecución de esta Glosa, se pueden encontrar en los Expedientes generados en el contexto de los Inicios de Proceso de Sanción cursados por este organismo en su oportunidad
[10 empty] | 1733508 | 1013781
f